DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Mano Amiga

Plan de sprints

Planificación del desarrollo en 4 sprints de dos semanas, del 23 de setiembre al 17 de noviembre de 2026.

Equipo

Jimena Bazzano   ·   Martina Gutiérrez   ·   Agustina Rabajoli

Universidad de Montevideo · 2026

# Organización del trabajo

El desarrollo se organiza en 4 sprints de dos semanas, del 23 de setiembre al 17 de noviembre de 2026. Para estimar se usa la equivalencia 1 punto = 1 hora de trabajo del equipo. Con 3 integrantes a 8 horas semanales cada una, la capacidad es de 48 horas por sprint.

Los requisitos suman 101 puntos y se reparten entre los tres primeros sprints, con unos 33 puntos en cada uno. Así queda margen en cada sprint para imprevistos y para probar lo que se va construyendo. El cuarto sprint no suma funcionalidades nuevas: se dedica a corregir errores, verificar el sistema completo y preparar la presentación final.

| Sprint | Inicio | Fin | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 23/09/2026 | 06/10/2026 | 36 |
| Sprint 2 | 07/10/2026 | 20/10/2026 | 33 |
| Sprint 3 | 21/10/2026 | 03/11/2026 | 32 |
| Sprint 4 | 04/11/2026 | 17/11/2026 | — |
| Total |  |  | 101 |

Cómo se completa cada tabla: en Estado se indica Pendiente, En curso o Terminado, y en Probado se indica Sí o No. Las tablas se actualizan a medida que avanza cada sprint.

# Sprint 1

Inicio: 23/09/2026 · Fin: 06/10/2026 · Puntos: 36

En este sprint se arma la base del proyecto y el circuito principal entre voluntarios y coordinadores. Se configuran la app, la API, el front-service y la base de datos, y se construye el registro e inicio de sesión con roles. Sobre esa base, el coordinador puede publicar y etiquetar actividades, y el voluntario puede verlas e inscribirse, con el filtro para el voluntario judicial. También se agregan los controles de acceso que necesita todo lo demás: permisos por rol verificados en el servidor, endpoints autenticados salvo los públicos, y que un voluntario no pueda ver inscripciones ajenas.

| Requisito | Puntos | Tareas | Estado | Probado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base del proyecto | — | • Repositorio y estructura de carpetas • App con Expo y React Navigation • API en Express conectada a MongoDB • Front-service con helmet, rate limit y proxy • Docker Compose para desarrollo • Script de datos de prueba (seed) | Terminado | Sí |
| R1 · Registro e inicio de sesión con roles | 8 | • Modelo Usuario con rol, organización y atributo judicial • Contraseñas con bcrypt • Endpoints de registro, login, refresh y logout con JWT • Límite de intentos en el login • Pantallas de login y registro • AuthContext y token guardado en SecureStore • Navegación según el rol | Terminado | Sí |
| R2 · Publicación y etiquetado de actividades | 8 | • Modelos Actividad y Etiqueta • Endpoints para crear, editar y cancelar actividades • Catálogo de etiquetas • Pantalla de alta y edición con selección de etiquetas • Listado de actividades del coordinador | Terminado | Sí |
| R3 · Inscripción y filtro por atributo | 8 | • Modelo Inscripción con índice único • Inscripción con control de cupo atómico • Filtro de actividades sensibles para el voluntario judicial • Pantalla de detalle con botón Inscribirme • Pantalla Mis inscripciones • Cancelar la inscripción y liberar el cupo | Terminado | Sí |
| RS1 · Permiso explícito por rol | 4 | • Middleware authorize por rol • Aplicarlo en todas las rutas protegidas | Terminado | Sí |
| RS4 · Verificación en el servidor | 3 | • Releer rol, organización y estado del usuario en cada pedido • Controlar permisos en la API aunque la app oculte la opción | Terminado | Sí |
| RS8 · Endpoints autenticados | 2 | • Autenticación requerida por defecto • Lista blanca de endpoints públicos | Terminado | Sí |
| RS2 · Inscripciones ajenas | 3 | • Validar que la inscripción sea del voluntario que la pide • Los endpoints /usuarios/me toman el id del token • Tests de acceso a inscripciones de otro voluntario | Terminado | Sí |
| Total | 36 |  |  |  |

# Sprint 2

Inicio: 07/10/2026 · Fin: 20/10/2026 · Puntos: 33

Este sprint completa el trabajo del coordinador y la comunicación con los voluntarios. El coordinador gestiona a los inscriptos: los acepta o rechaza, marca la asistencia con un QR que el voluntario escanea con la cámara (o de forma manual) y genera el certificado. Se agregan las campañas de donación y el feed de cada proyecto, las notificaciones push y el seguimiento de horas del voluntario judicial. Además, cada coordinador queda limitado a los recursos de su propia organización, y los datos sensibles de los participantes solo se muestran a quien corresponde.

| Requisito | Puntos | Tareas | Estado | Probado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 · Participantes, asistencia y certificado | 12 | • Listado de inscriptos por actividad • Aceptar y rechazar inscripciones • Generar el QR de asistencia firmado, con vencimiento y solo en el horario de la actividad • Escanear el QR con la cámara • Marcar asistencia de forma manual • Validación de asistencias por el coordinador • Aviso al voluntario cuando cambia su inscripción • Certificado de participación en PDF | En curso | No |
| R6 · Campañas y feed | 6 | • Modelos Campaña y Publicación • Alta de campañas • Listado público de campañas • Publicaciones en el feed del proyecto • Pantallas de campañas y feed | En curso | No |
| R9 · Notificaciones push | 6 | • Registrar el token push del dispositivo • Envío de avisos con Expo Push • Aviso al coordinador de una nueva inscripción • Aviso al voluntario de cambios en su inscripción y de asistencia validada • Aviso de nuevas actividades | Pendiente | No |
| R10 · Horas del voluntario judicial | 4 | • Calcular horas a partir de las asistencias validadas • Pantalla de horas cumplidas frente al total • Consulta de horas para el administrador | Pendiente | No |
| RS3 · Aislamiento entre organizaciones | 3 | • Comparar la organización del recurso con la del coordinador • Aplicarlo en actividades, campañas e inscripciones • Tests de acceso a recursos de otra organización | En curso | No |
| RS6 · Datos sensibles según el rol | 2 | • Respuestas distintas según el rol de quien consulta • Ocultar teléfono, apellido y condición judicial a quien no corresponde | En curso | No |
| Total | 33 |  |  |  |

# Sprint 3

Inicio: 21/10/2026 · Fin: 03/11/2026 · Puntos: 32

En este sprint se terminan las funcionalidades que faltan y se pone el sistema en el servidor. Se agrega el mapa interactivo con actividades y puntos de donación, el panel de administración para dar de alta y de baja organizaciones y coordinadores, y la pantalla de perfil y configuración. Junto con el panel se agregan sus controles: la baja quita el acceso de inmediato, las acciones de administración piden reautenticación y quedan registradas, y se completa la matriz de permisos con sus tests. Al final del sprint, el sistema queda desplegado en AWS y la app se genera como APK.

| Requisito | Puntos | Tareas | Estado | Probado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 · Mapa interactivo | 8 | • Integrar react-native-maps y expo-location • Endpoint de puntos con búsqueda por cercanía • Marcadores de actividades y campañas • Filtros por tipo, campaña y etiqueta | Pendiente | No |
| R7 · Administración | 5 | • Panel de administración • Alta y baja de organizaciones • Alta y baja de coordinadores | Pendiente | No |
| R8 · Perfil y configuración | 7 | • Pantalla de perfil • Editar datos de contacto • Cambio de contraseña • Modo oscuro • Historial de inicios de sesión | Pendiente | No |
| RS5 · Revocación del acceso | 3 | • Cerrar todas las sesiones al dar de baja • Probar que el acceso se pierde en menos de 1 minuto | Pendiente | No |
| RS7 · Ubicaciones del mapa | 1 | • Verificar que el mapa solo use ubicaciones institucionales | Pendiente | No |
| RS9 · Control del panel de administración | 4 | • Reautenticación para las acciones de administración • Registro de auditoría de esas acciones | Pendiente | No |
| RS10 · Matriz de permisos | 4 | • Matriz completa de endpoints y roles • Tests automáticos que recorren la matriz | Pendiente | No |
| Despliegue | — | • Instancia EC2 con Docker Compose • Redes separadas para la DMZ y la red segura • HTTPS con Let's Encrypt y reglas de firewall • APK de la app con EAS Build | Pendiente | No |
| Total | 32 |  |  |  |

# Sprint 4

Inicio: 04/11/2026 · Fin: 17/11/2026

El último sprint no agrega funcionalidades nuevas. Se usa para corregir los errores que hayan quedado, verificar que todo el sistema funcione bien de punta a punta con el servidor real, y preparar la presentación final.

| Requisito | Tareas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Corrección de errores | • Corregir los errores encontrados en los sprints anteriores • Pulir la interfaz: mensajes de error, estados vacíos y tiempos de carga | Pendiente |
| Verificación | • Correr todos los tests automáticos • Probar cada rol en celulares reales (Android e iOS) • Probar el flujo completo: publicar, inscribirse, asistir y certificar • Revisar el servidor: puertos abiertos, HTTPS y variables de entorno | Pendiente |
| Presentación final | • Actualizar la documentación • Cargar datos de ejemplo para la demo • Armar la presentación y el guion • Ensayar la demo y grabar un video de respaldo | Pendiente |